| Projekt/delprojektnavn : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Milepæl | Estimeret indsatsomfang i timer |  |  |  |  | Forventet løsningsdato |
|  | BR | TK | PR | ØV | Total |  |

| 1) ID | Navn/betegnelse | Formål | 2) Bindinger |  | Ressource-profil/init | Estimat | Usikkerhed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Art | Aktivitet |  |  |  |

| Estimatforudsætninger |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitetsgrundlag |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitetsindhold |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitetsresultat |  |  |  |  |  |  |  |

| Estimatforudsætninger |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitetsgrundlag |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitetsindhold |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitetsresultat |  |  |  |  |  |  |  |

| Estimatforudsætninger |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitetsgrundlag |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitetsindhold |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitetsresultat |  |  |  |  |  |  |  |

- Aktivitetsbetegnelse  :

Hxxx = hovedaktivitet

Dxxx = detailaktivitet

- Bindinger  (afhængigheder til andre aktiviteter) :

FS = Finish/Start en aktivitet kan først starte, når en anden aktivitet (forgænger) er afsluttet.

SS = Start/Start en aktivitet kan først starte, når en anden aktivitet starter

FF = En aktivitet kan først afsluttes fuldt ud, når en anden aktivitet er afsluttet

Forenklet eksempel på aktivitetsliste vedr. projekt DRIFTSSTABILISERING

| Projekt/delprojektnavn : Driftsstabilisering |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Milepæl | Estimeret indsatsomfang i timer |  |  |  |  | Forventet løsningsdato |
|  | BR | TK | PR | ØV | Total |  |
| M1 Fokusgrupper for kundeundersøgelser aftalt | 26 |  |  |  | 26 | April 2001 |

| 1) ID | Navn/betegnelse | Formål | 2) Bindinger |  | Ressource-profil/init | Estimat | Usikkerhed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Art | Aktivitet |  |  |  |

| M1D1 | Fastlæg profiler for fokusgruppemedlemmer | Repræsentativ bruger/kunde fokusgruppe |  |  | BR | 16 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estimatforudsætninger |  | Godkendelse foretages på et styregruppemøde |  |  |  |  |  |
| Aktivitetsgrundlag |  | Kommisorium fra markedschef |  |  |  |  |  |
| Aktivitetsindhold |  | Studie kunde/brugersegmenter og transaktionshistorik |  |  |  |  |  |
| Aktivitetsresultat |  | Repræsentative egenskaber for kunder/brugere som udgangspunkt for udvælgelse af fokusgruppemedlemmer. |  |  |  |  |  |

| M1D2 | Aftaleindgåelse med fokusgruppemedlemmer | Aftale med konkrete fokusgruppemedlemmer | FS | M1D1 | BR | 10 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estimatforudsætninger |  | Aftale kan indhentes/indgås via e-mail korrespondance |  |  |  |  |  |
| Aktivitetsgrundlag |  | Repræsentative kunde/brugeregenskaber. |  |  |  |  |  |
| Aktivitetsindhold |  | Udvælgelse fra kundedatabase. Aftaleformulering. Elektronisk indhentning af tilsagn. |  |  |  |  |  |
| Aktivitetsresultat |  | Konkrete fokusgruppemedlemmer har accepteret at indgå i kunde/brugerundersøgelse. |  |  |  |  |  |