## Estimeringstotal
Estimering af aktiviteter i projekt XXXXX | [7 empty] | Dato |  | 99.99.99
[8 empty] | Udført af |  | XXX
Arbejdspakke | Kritisk | Antal funktioner |  |  | VM | S | V | 85% | 97% | 99.5%
| vej | S | M | K
Arbejdspakke XXX | k | 1 | 1 | 1 | 595 | 108.282 | 11725 | 703.282 | 811.5641 | 919.8461
Arbejdspakke YYY | k | 0 | 3 | 0 | 143.6 | 11.1068 | 123.36 | 154.7068 | 165.8135 | 176.9203
Arbejdspakke ZZZ |  | 3 | 0 | 0 | 216 | 6.7082 | 45 | 222.7082 | 229.4164 | 236.1246
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt total |  | 4 | 4 | 1 | 954.6 | 109.0567 | 11893.36 | 1063.6567 | 1172.7134 | 1281.77
Kritisk vej i projekt |  | 1 | 4 | 1 | 738.6 | 108.8502 | 11848.36 | 847.4502 | 956.3003 | 1065.1505

## Aktivitet XXX
Estimering af aktiviteter i projekt XXX | [6 empty] | Dato | 99.99.99
Detailskema for arbejdspakke : |  |  | XXX |  |  |  | Udført af | Poul
HUSK AT DOKUMENTERE FORUDSÆTNINGER !!!!
Funktion/ | Kompleksitet | Kritisk | VO | VS | VP | VM | S | V | 85% | 97% | 99.5%
delopgave | delopgave | vej
Aktivitet 1 | m | k | 100 | 150 | 400 | 190 | 60 | 3600 | 250 | 310 | 370
Aktivitet 2 | s |  | 50 | 100 | 200 | 110 | 30 | 900 | 140 | 170 | 200
Aktivitet 3 | k |  | 75 | 300 | 500 | 295 | 85 | 7225 | 380 | 465 | 550
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arbejdspakke total | [5 empty] | 595 | 108.282 | 11725 | 703.282 | 811.5641 | 919.8461

## Aktivitet YYY
Estimering af aktiviteter i projekt | [6 empty] | Dato | 99.99.99
Detailskema for arbejdspakke : |  |  | YYY |  |  |  | Udført af | Anne
HUSK AT DOKUMENTERE FORUDSÆTNINGER !!!!
Funktion/ | Kompleksitet | Kritisk | VO | VS | VP | VM | S | V | 85% | 97% | 99.5%
delopgave | delopgave | vej
Aktivitet 1 | m | k | 50 | 75 | 100 | 75 | 10 | 100 | 85 | 95 | 105
Aktivitet 2 | m |  | 25 | 30 | 35 | 30 | 2 | 4 | 32 | 34 | 36
Aktivitet 3 | m | k | 27 | 39 | 49 | 38.6 | 4.4 | 19.36 | 43 | 47.4 | 51.8
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arbejdspakke total | [5 empty] | 143.6 | 11.1068 | 123.36 | 154.7068 | 165.8135 | 176.9203

## Aktivitet ZZZ
Estimering af aktiviteter i projekt | [6 empty] | Dato | 99.99.99
Detailskema for arbejdspakke : |  |  | ZZZ |  |  |  | Udført af | Poul
HUSK AT DOKUMENTERE FORUDSÆTNINGER !!!!
Funktion/ | Kompleksitet | Kritisk | VO | VS | VP | VM | S | V | 85% | 97% | 99.5%
delopgave | delopgave | vej
Aktivitet 1 | s |  | 25 | 30 | 35 | 30 | 2 | 4 | 32 | 34 | 36
Aktivitet 2 | s |  | 125 | 135 | 150 | 136 | 5 | 25 | 141 | 146 | 151
Aktivitet 3 | s |  | 40 | 50 | 60 | 50 | 4 | 16 | 54 | 58 | 62
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arbejdspakke total | [5 empty] | 216 | 6.7082 | 45 | 222.7082 | 229.4164 | 236.1246