Metodebeskrivelse – Kravprocessens opgaver og resultater

##### Kravprocessens kronologi, resultater og hjælpemidler

Kravprocessens starthændelse er et godkendt ideoplæg. Ideoplægget fastsætter mål og rammer for projektet.

Kravprocessen slutter med godkendelsen af projektets slutrapport.

| Opgave | Opgaveformål | Opgaveresultat | Teknikker og metoder |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kontekstanalyse | Afdækning af systemets/løsningens grænseflader og interessenter | Kontekstdiagram og beskrivelse | Kravskabelon. Brainstorm. Traditionelt review. |
| - Interessent-analyse | Afdækning af de enkelte interessenters succeskriterier, bidrag, motivationsfaktorer, roller og ansvar (forventningsafstemning.). | Interessent skema for hver primær interessent. Interessentoversigt. | Koncept ”Interessentanalyse”. Workshop. Interview. Traditionelt review. |
| - Afdække viden om hvordan i dag. | At skabe indsigt i det forretnings/problemområde projektet vedrører. | Indsigt og forståelse for problemområde (terminologi, arbejdsprocesser, organisation, arbejdsopgaver og medarbejdere). | ”Erhvervspraktik”. Interviews. Scenariebeskrivelser. |
| - Formulering af overordnede krav. | Afdækning af de enkelte interessenters overordnede krav. | Kravhierarki. SMART kravformulering. Verbal kravbeskrivelse. Horisontal prototype. | Kravskabelon. Interview. Workshop. Traditionelt review + scenarie review. Prototyping. Kvalitetssikringsplan. |
| - Formel kravbeskrivelse | At skabe forståelse for indhold/konsekvenser af løsning/system. At skabe et bedre estimeringsgrundlag. | Informationsmodel. Procesmodel. | Kravskabelon. Work-shop. Reviewformer : traditionelt review (checkliste, arbejdsanalyser og eksisterende systemer) samt scenarie review. |
| - Leverance-opdeling og kravdetaljering | At projektet opdeles i overskuelige mindre opgaver, som kan gennemføres som separate projekter. | Systemarkitektur. ”MuSCoW” prioriterede forretningskrav. Rammespecifikation. Test og acceptkriterier. | Kravskabelon. Ramme-specifikation skabelon. Workshop. Kravhierarki. Prioriterings-teknik. Reviewformer: traditionelt review, scenariereview. |

| Opgave | Opgaveformål | Opgaveresultat | Teknikker og metoder |
| --- | --- | --- | --- |
| - Anvendelses-scenarier for system/løsning | At systemet/løsningen kan anvendes af flere forskellige aktører. | ”USE CASE” beskrivelser | USE Case skabelon. |
| - Styring af ambitionsniveau og projektrammer. | At nye ideer og krav efter kravspecifikationens godkendelse vurderes og behandles i henhold til en aftalt og accepteret procedure. | Ensartet beskrevne ændrings-anmodninger. Afstemte projektrammer (tid, indhold, ressourcer). | Ændringsskabelon samt koncept ”Ændringsprocedure”. |
| - Verifikation af systemets/løs-ningens kravopfyldelse. | At systemet/løsningen opfylder de opstillede funktionelle/ikke funktionelle krav. | Testens dybde og bredde samt planer, testcases og testmiljø dokumenteret i projektets testguide. Testresultater dokumenteret i fejl og testrapporter. | Koncept/standard (testguide/testrapporter etc.) for : - Modultest - Integrationstest - Regressionstest - Kapacitets og performancetest - Installationstest - Overtagelsesprøve - Driftprøve |
| - Verifikation af systemets/løsnin-gens anvendel-sessucces | At systemet/løsningen giver/kommer til at give de ønskede benefits. | Evaluering af anvendelsessucces i projektets opfølgningsperiode. | Koncept ”Projektets afslutningsrapport”. |

##### Krav teknikker og deres anvendelse

| ###### Værktøjer og teknikker | ### Afdække viden om hvordan i dag | ### Afdække behov for nyt system | ### Opdele og nedbryde krav | ### Beslutte og prioritere krav | ### Diskut-tere krav | ### Skrive en god kravspe-cifikation | ### Styre æn-dringer af krav | ### Kvalitets-styring og vurdering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Interessent-analyse | X | X |  |  |  |  |  |  |
| - Domæne scenariebe-skrivelser | X |  |  |  |  |  |  |  |
| - Erhvervspraktik | X |  |  |  |  |  |  |  |
| - Interviews | X | X |  |  |  |  |  |  |
| - Kontekstanalyse |  |  | X | X | X |  |  |  |
| - Workshop |  | X |  | X |  |  |  |  |
| - Brainstorm |  | X |  |  |  |  |  |  |
| - Prioritering |  |  |  | X |  |  |  |  |
| - Kravskabelon |  |  |  |  |  | X |  |  |
| - Informations-model |  |  | X |  |  | X |  |  |
| - Funktionsmodel |  |  | X |  |  | X |  |  |
| - Traditionelt review |  |  |  |  |  | X |  | X |
| - Scenarie review |  |  |  |  |  | X |  | X |
| - Prototyping |  | X |  |  |  | X |  |  |
| - Kvalitetssikringsplan |  |  |  |  |  |  |  | X |
| - Informationsplan |  |  |  |  |  |  |  | X |
| - Procesanalyse | X | X |  |  |  |  |  |  |
| - Timebox udvikling |  |  | X |  |  | X |  |  |
| - Kravhierarki |  |  | X |  | X |  | X |  |
| - Use case beskrivelser |  | X |  |  | X | X |  |  |
| - Ændrings-procedure |  |  |  |  |  |  | X |  |
| - Teststrategi |  |  |  |  |  | X |  | X |
| - Testsituationer |  |  |  |  |  | X |  | X |
| - Afslutnings-rapport |  |  |  |  |  |  |  | X |
| - MuSCoW prioritering |  |  |  | X |  |  |  |  |
| - Projektopdeling |  |  | X |  |  |  |  |  |

##### Råd og vink

| Din situation ? | Råd og vink | Egnede værktøjer |
| --- | --- | --- |
| Er der tale om en ekstern leverance ? | Dette har betydning for adgangen til kompetente ressourcer og viden om behov/situation i dag. | 2,20,26 |
| Skal EU’s udbudsregler følges ? | Dette har betydning for den formelle dokumentation og detaljeringsgrad af kravene. | 13,21,22,23 |
| Er specifikationen grundlag for en fastprisaftale? | Dette stiller krav til gensidig forståelse af baggrund og omfang af de stillede krav. | 18,20,21, 22,26 |
| Er der utilstrækkelig viden i projektgruppen om forretningsområde og brugsdomæne? | Manglende viden betyder tid til erhvervelse af nødvendig viden. | 2,3,4,10,11 20 |
| Er der tilstrækkelig viden i projektgruppen om kundens formelle og uformelle organisation? | Manglende viden betyder risiko for fejlagtig prioritering/kravstilling. | 2,3,4,8 |
| Er der tilstrækkelig viden i projektgruppen om berørte processer og arbejdsopgaver hos kunden? | Manglende viden betyder risiko for fejlagtig design og brugergrænseflade. | 17 |
| Er repræsentative specialister fra kunden i tilstrækkeligt omfang involveret i projektet? | Manglende direkte involvens betyder risiko for misforståelser og manglende kravstilling. | 2,3,4,10,11 20 |
| Har kunden ikke foretaget en tilstrækkelig interessentanalyse? | Manglende interessentanalyse kan betyde manglende kravstilling, eller at den ”forkerte opgave” løses. Herudover vil det være vanskeligt at prioritere krav og styre ændringer. | 4,8,20 |
| Er mål og succeskriterier for alle interessenter tilstrækkeligt afdækket og accepteret? | Manglende afdækning betyder mangelfuld kravspecifikation og risiko for løsning af ”forkert problem”. | 13 |
| Kender vi opgavestiller? | Manglende kendskab betyder øget indsats vedrørende forståelse af situation og behov. | 4 |
| Er der hos opgavestiller i tilstrækkeligt omfang kompetente ressourcer til specifikation og test? | Manglende ressourcer hos kunden øger risikoen for fejl og mangler i såvel specifikation som færdigt produkt. | 13,14, 20,22,23 |
| Har vi tidligere positiv erfaring med opgavestillers evne til at specificere de rigtige krav? | Niveau for specifikationen kendes og forståelsen er på plads – omfanget af situations og behovsanalyse kan reduceres. | 14,18,20,25, 26 |
| Er der store konsekvenser forbundet med fejl efter produktionssætning? | Store konsekvenser stiller krav om en bred og dyb teststrategi samt om identifikation af testsituationer som et led i kravspecifikationsprocessen. | 13,14,22,23 |
| Er løsningen vigtig for implementering af kundens forretningsstrategi? | Betyder fokus på kvalitetssikringsaktiviteter. | 8,13 |
| Er løsningen vigtig for implementering af kundens IT strategi? | Betyder fokus på ikke-funktionelle krav og design. | 10,11,13 |
| Er der en ufravigelig deadline? | Bør adresseres i projektopdelingen og med anvendelse af timeboxing/MuSCoW prioritering. | 8,14,18,25,26 |
| Er der mange mennesker som berøres af løsningen? | Mange der berøres betyder øget behov for use-case beskrivelser. | 2,14,16,20 |
| Er der mange afdelinger/funktioner involveret i projektet? | Betyder øget behov for kommunikation og review’s/kvalitetssikring. | 2,13,14,16,17 |
| Er der modstridende interesser omkring projektet? | Betyder øget behov for kommunikation, interessentpleje og ændringsstyring. | 8,13,16,21, 25,26 |
| Er der negativ holdning til projektet blandt brugere og interessenter? | Betyder øget behov for kommunikation, interessentpleje og ændringsstyring. | 8,13,16,21, 25,26 |
| Er der tale om en helt ny løsning/et nyt system? | Betyder øget fokusering på prototyping og scenarie/use-case beskrivelser. | 2,10,11,13, 14,20 |
| Er der afhængigheder til andre projekter/systemer? | Betyder øget behov for kommunikation og fokus på afhængigheder. | 16,22,23,26 |
| Er projektet afhængig af underleverancer ? | Betyder fokus på leveranceafgrænsning og underleverandørstyring. | 26 |